- МБОУ - «Гамалеевская средняя общеобразовательная школа №1» - Сорочинского городского округа - Оренбургской области т.8(35346)2-25-21 e-mail:gam-schkola1@yаndex.ru

Приказ № 119  от 05.10.2015г.

«О  создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с приказами Министерства  образования  и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказом Министерства образования  Оренбургской области  от 30 апреля 2015 г. № 01-21/956 «О  создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», с целью создания организационно –управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказа УО Сорочинского городского округа №526 от 05.10.15г. «О  создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Приказываю:

Утвердить:

1.План мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 1 сентября 2016 года (Приложение №1).

2.Состав рабочей группы по ведению ФГОС ОВЗ (Приложение №2)

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: ____________/Гладкова Е.Н./

Приложение 1

к приказу №119 от 5.10.2015

План мероприятий, проводимых в МБОУ «Гамалеевская СОШ №1»

по подготовке к внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

| № | Мероприятие | Сроки, время проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей (инициативной, проектной) группы | Сентябрь 2015 | Зам. директора по УВР | Создание определение функционала рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в школе | Сентябрь 2015 | Зам. директора по УВР Рук. МО учителей | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС |
| 3 | Заседания МО «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ОВЗ | Декабрь 2015 | Директор | Перечень требований условиям организации образовательного процесса в ОО при введении ФГОС |
| 4 | Педагогический совет «Проблемы введения и реализации требований ФГОС ОВЗ» | Март 2016 | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5 | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения (учебных программ 1-9 классов). Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения АООП | Май 2016 | Зам. директора по УВР Рук. МО | Определение необходимых изменений модели образовательной системы ОУ |
| 6 | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС | Январь 2016 | Зам. директора по УВР Рук. МО | Оценка ОО условий школы учетом требований ФГОС. |
| 7 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | Январь 2016 | Директор школы | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы |
| 8 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Январь 2016 | Директор школы Зам. директора по УВР | Приведение соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС. |
| 9 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ОВЗ. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ОВЗ. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение года | Директор школы Зам директора по УВР Зав. школьной библиотекой | Наличие в школе документов по введению ФГОС. Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными справочными пособиями |
| 10 | Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Май 2016 | Директор школы |  |
| 11 | Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС ОВЗ начального общего образования» | Май 2016 | Директор школы | Оценка степени готовности ОО введению ФГОС |
| 12 | Мониторинг внедрения ФГОС ОВЗ начального общего образования» | Май 2016 | Зам. директора по УВР | Оценка степени готовности ОО введению ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 1.05.2016 | Директор школы Зам. директора по УВР | Внесение изменений дополнений документы, регламентирующих деятельность школы |
| 2 | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | 1.05.2016 | Директор школы Инженер по ОТ |  |
| 3 | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС и АООП | 1.05.2016 | Зам. директора по УВР Рук. МО | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОО |
| 4 | Внесение изменений в программу развития ОО | 1.05.2016 | Творческая группа по разработке программы развития школы | Определение вектора развития школы соответствии требованиями ФГОС |
| 5 | Разработка АООП школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | 1.05.2016 | Зам. директора по УВР Рук. МО | Создание основной образовательной программы |
| 6 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы | 1.09.2016. | Творческая группа | Наличие программ внеурочной деятельности ОО пополнение районного банка программ |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО | 1.01.2016 | Зам. директора по УВР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических управленческих кадров к введению ФГОС. |
| 2 | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС ОВЗ | В течение года | Зам. директора по УВР, ВР | Изучение требований ФГОС к структуре АООП, к условиям реализации результатам освоения программ |
| 3 | Разработка рабочих программ изучения предметов | До 1.09.2016 | Зам. директора по УВР, ВР | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы учетом требований ФГОС |
| 4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ОВЗ | В течение года | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5 | Организация ВШК по реализации ФГОС ОВЗ | 1.09.2016 | Директор школы | Отслеживание результатов внедрения ФГОС |
| 6 | Изучение методических рекомендаций к базисному (примерному) образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | В течение года | Директор школы | Разработка образовательного плана школы |
| 7 | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся | 1.09.2016 | Зам. директора по ВР | Формирование опыта педагогов |
| 4. Информационное обеспечение перехода |  |  |  |  |
| 1 | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов» Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет | Сентябрь 2016 | Зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений организация взаимодействия |
| 2 | Участие педагогических работников в подготовке и проведении педсовета «Изучение позитивного педагогического опыта учителей» | Декабрь 2016 | Директор школы | Распространение позитивного пед. опыта |
| 3 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОО через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Директор школы | Информирование общественности ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Май 2016 | Директор школы |  |

Приложение №2

К приказу №119 от 5.10.15

Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ

Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО ОВЗ в следующем составе:

-заместитель директора по УВР Ческидова Л.А.- руководитель рабочей группы;

-заместитель по ВР- Михайлова Н.М.

-педагог-психолог – Белоклокова М.С.

-руководитель ШМО учителей начальных классов- Конденкова О.В.

-учитель иностранного языка- Исниязова А.Ш.

-учителя начальных классов- Брылёва В.Ю., Лапаева Т.В., Гладкова О.С.

-учитель технологии- Вялкова О.Г.

-учитель музыки- Пономарёва Т.В.